## Sheet1
2023年度“我为师生办实事”项目清单
序号 | 项目名称 | 实现目标 | 工作举措 | 完成时间 | 牵头单位 | 协助单位
1 | 提高师生餐厅服务满意度 | 教工餐厅增加早晚餐供应，并享受学校补助，午餐增加快餐预订服务，在南苑和西苑食堂增设快餐取餐点，方便教工取餐。学生餐厅坚持公益性，贯彻落实苏教发函〔2021〕121号文件精神，加强对菜价的监管和成本的核算。 | 1.深入走访调研，了解师生需求； 2.制定任务分解表，解决突出问题； 3.加强过程管理，确保任务保质保量完成。 | 2023-08-01 | 后勤保障处 后勤服务总公司 | 财务处、工会、人事处、学生工作处、信息中心
2 | 校园便民设施“微改造”建设 | 完善校园便民设施，通过更换路灯、增加休息长椅等“微改造”，为师生营造更加舒适、美观、便利的校园环境。 | 1.将全校老式高杆路灯灯头更换成LED光源； 2.将图书馆九楼考研教室原白炽灯更换为护眼灯； 3.在南苑操场周边安装休息长椅； 4.利用宿舍区域周边场地资源改造电动车停车位，规范停车。 | 2023-08-01 | 后勤保障处 后勤服务总公司
3 | 规范管理校内非机动车 | 清除校园内无牌、改装拼装和不符合新国标要求的电动车，消除电动车违规充电、非机动车乱放和占用堵塞消防通道等现象，进一步规范非机动车管理，推动形成校园绿色、文明、安全出行风尚。 | 1.宣传发动阶段（发布进一步加强校园电动车道路交通管理的通知）； 2.完善道路交通设施设备； 3.清理废旧无主非机动车； 4.加强校内巡逻； 5.增强师生安全文明出行意识。 | 2023-07-01 | 党委保卫部、保卫处 | 各单位、各部门
4 | 推进优化数字化教学管理服务功能 | 以新版教务管理系统为依托，推进一体化教学管理服务功能，增强师生教学数字化管理体验。 | 1.更新教务管理系统； 2.新建数字认证服务系统，为学生提供成绩单、荣誉证书、奖学金证书、在读证明等服务； 3.规范和公开发布各科室服务流程。 | 2023-12-01 | 教务处 | 学生工作处、研究生工作处
5 | 推进建设“一站式”学生社区 | 围绕立德树人根本任务，开展学生社区“网格化”管理，探索学生组织形式、管理模式、服务机制改革，将“一站式”学生社区打造成为集学生思想教育、师生交流、文化活动、生活服务于一体的教育生活园地。 | 1.在学生社区成立党团组织； 2.实行领导干部“一线”包联、学工队伍“一线”进驻、学业导师“一线”指导、思政教师“一线”宣讲、心理教师“一线”驻守、后勤队伍“一线”服务、学生组织“一线”联动、网格组织“一线”治理。 | 2023-07-02 | 党委学生工作部 | 党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委研究生工作部、教务处、财务处、后勤管理处、信息中心、团委、马克思主义学院等
6 | 提升办公系统信息化服务水平 | 优化办公自动化系统，提升服务水平； 建立人事管理一站式服务平台，实现业务办理无纸化、信息化，让教职工少跑腿、少填表，提升教职工满意度；打通人员信息壁垒，实现职能部门间人员数据共享，为学校各部门高效精准决策提供高质量人员数据。 | 1.优化OA系统请假审批、党委常委会校长办公会议题征集、督查督办等工作流程； 2.研发在线办理在职证明、收入证明、在线办理报到、离职、退休等小程序； 3.完善职称评审系统、人才引进系统，研发教职工考核管理系统等。 | 2023-12-03 | 党委办公室、校长办公室 | 人事处、信息中心
7 | 组建“师生健康促进志愿服务队” | 以师生体质健康为主线，将体育工作、工会教职工体育协会和团委学生体育社团的工作紧密结合，推动“共建共享、全民健康”；在教职工中开展“运动防治慢病”实践研究，通过运动干预课程，延缓教师慢病的发生发展、推进预防关口前移；在学生中开展健康知识讲座，提升学生健康认知水平。 | 1.组建“师生健康促进志愿服务队”； 2.对教职工进行运动防治慢病实践。干预前，进行医学体检、运动能力评估和心肺功能测试；干预中，对“慢病”教师进行为期3个月科学运动干预课程；干预后，前后对比研究检测干预效果，并针对每一位教师出具一份身体改善情况分析报告； 3.对学生进行健康促进知识普及。在学生中开展运动习惯与膳食营养方面的调研，根据调研问题有针对性开展健康促进方面的专题讲座。 | 2023-08-01 | 体育部 | 工会、团委
8 | 打造新媒体服务青年平台 | 在“江苏理工小助手”开辟“青年早餐”专栏，为学生提供科研信息、生活服务指引、就业福利政策等资讯；在“江苏理工学院学生会”微信公众号增设搜索功能，按学科分类定期向同学们提供专业课及语言类学习资料；“江苏理工学院学生会”微信公众号开辟“我为同学办实事”专栏，展示各级学生组织在聆听同学所想、服务同学所需、解决同学所难方面的工作成效。 | 1.校内，定期通过学生会公众号开展调研，收集学生意见和建议，联合相关部门推动问题解决，并及时反馈结果； 2.校外，依托团省委、团市委平台，用活团属资源，推动社会资源对接、智慧共融，信息共享。 | 2023-06-01 | 团委 | 各二级团组织
9 | 搭建便民服务信息平台 | 通过在“江苏理工小助手”增设“便民服务”平台，利用学校优质服务资源，向教职工提供各类便民优惠信息。 | 1.计算机学院提供技术支持，在“江苏理工小助手”增设“便民服务”平台； 2.工会牵头定期征集、审核各类服务、优惠信息向平台发送，如按学校招标价格提供家庭空调维修服务、免费上门检测等信息。 | 2023-06-01 | 工会 | 计算机学院、资产管理处、后勤服务总公司
10 | 搭建“青年教工之友”常态化活动平台 | 通过搭建“青年教工之友”常态化活动平台，切实解决学校单身教工及教职工子女交友难问题；同时可促进青年教职工教学、科研沟通交流。 | 1.建立一支红娘志愿者队伍，为青年教职工交友提供服务； 2.建立单身教职工信息管理库，为青年教工交友提供信息； 3.设计一整套青年教工常态化交友活动方案； 4.按活动方案定期组织开展。 | 2023-08-01 | 工会 | 后勤保障处、体育部
11 | 进一步提升财务报销服务效能 | 优化报销业务流程，更新完善报销指南，给师生员工提供实操性高的明确指引。降低退单率，让报销更顺畅，完善“只跑一次”。 | 1.进一步梳理报销业务流程，按具体业务完善报销流程图； 2.结合最新财务规章制度更新完善报销指南，给师生员工提供实操性高的指引； 3.梳理退单类别，加强退单原因分析，优化单据处理程序； 4.通过财务联络员等途径及时广泛向师生宣传，让报销更顺畅。 | 2023-12-01 | 财务处
12 | 开设校园网资源远程访问（VPN）离退休人员服务通道 | 助力离退休同志及时、规范获得前沿科技等多方面知识，充分发挥离退休同志在“助教、助学、助困、助业”等方面的作用。 | 1.对提出办理要求的离退休同志进行资格审核，反馈VPN用户名及初始密码； 2.信息中心定期安排相关技术人员完成 VPN的使用培训及网络安全提醒。 | 2023-08-02 | 离退休工作处 | 信息中心